## Zeitplan
Projektplan Eventplanung
Zwei Spuren in einem Plan: Bühne (Ort, Programm, Technik, Budget) und Gäste (Einladung, Anmeldung, Einlass, Nachbereitung). Zeiten rückwärts vom Eventtag; Praxisregeln, an Ihr Event anpassen.
Eventtag:
Phase | Wann | Spur | Aufgabe | Verantwortlich | Fällig am | Erledigt
Konzept | 6 bis 12 Monate vorher | Bühne | Ziel, Format und Zielgruppe festlegen
Konzept | 6 bis 12 Monate vorher | Bühne | Budgetrahmen und Verantwortliche bestimmen
Konzept | 6 bis 12 Monate vorher | Bühne | Datum und Location anfragen und buchen
Konzept | 6 bis 12 Monate vorher | Gäste | Gästegruppen und Kontingente festlegen (Kunden, Partner, Belegschaft, Presse)
Konzept | 6 bis 12 Monate vorher | Gäste | Datenquelle der Gästeliste klären (CRM, Excel, Verteiler)
Konzept | 6 bis 12 Monate vorher | Gäste | Save the Date für wichtige Gäste planen
Vorbereitung | 3 bis 6 Monate vorher | Bühne | Programm, Redner und Ablauf entwerfen
Vorbereitung | 3 bis 6 Monate vorher | Bühne | Catering, Technik und Dienstleister beauftragen
Vorbereitung | 3 bis 6 Monate vorher | Bühne | Marketing und Kommunikation planen
Vorbereitung | 3 bis 6 Monate vorher | Gäste | Gästeliste bereinigen und Gruppen zuordnen
Vorbereitung | 3 bis 6 Monate vorher | Gäste | Save the Date versenden
Vorbereitung | 3 bis 6 Monate vorher | Gäste | Anmeldeformular aufsetzen: Begleitung, Menü, Unverträglichkeiten, Barrierefreiheit
Einladung | 4 bis 8 Wochen vorher | Bühne | Ablaufplan und Regie festziehen
Einladung | 4 bis 8 Wochen vorher | Bühne | Beschilderung, Bühne und Dekoration bestellen
Einladung | 4 bis 8 Wochen vorher | Bühne | Personal vor Ort einplanen
Einladung | 4 bis 8 Wochen vorher | Gäste | Einladungen je Gruppe mit persönlichem Anmeldelink versenden
Einladung | 4 bis 8 Wochen vorher | Gäste | Erinnerung an offene Zusagen
Einladung | 4 bis 8 Wochen vorher | Gäste | Wartelisten und Nachrücker steuern
Finale Woche | 1 bis 2 Wochen vorher | Bühne | Finale Zahlen an Location und Catering
Finale Woche | 1 bis 2 Wochen vorher | Bühne | Technikprobe und Generalprobe
Finale Woche | 1 bis 2 Wochen vorher | Bühne | Notfallplan und Ansprechpartner
Finale Woche | 1 bis 2 Wochen vorher | Gäste | Anmeldeschluss, Sitzplan und Namensschilder
Finale Woche | 1 bis 2 Wochen vorher | Gäste | Letzte Infos an die Zugesagten: Anfahrt, Programm, Ticket
Finale Woche | 1 bis 2 Wochen vorher | Gäste | Einlass planen: Stationen, Geräte, Listen je Eingang
Eventtag | Am Tag | Bühne | Aufbau, Regie, Programm
Eventtag | Am Tag | Bühne | Dienstleister koordinieren
Eventtag | Am Tag | Gäste | Einlass per Scan oder Liste, Anwesenheit mit Uhrzeit
Eventtag | Am Tag | Gäste | Nachmeldungen und Begleitpersonen erfassen
Eventtag | Am Tag | Gäste | Präsenz live für die Eventleitung
Nachbereitung | 1 bis 14 Tage danach | Bühne | Abbau, Abrechnung, Rechnungen prüfen
Nachbereitung | 1 bis 14 Tage danach | Bühne | Bilder und Inhalte verwerten
Nachbereitung | 1 bis 14 Tage danach | Gäste | Dank an die Anwesenden, Nachfassen bei Absagen und No-Shows
Nachbereitung | 1 bis 14 Tage danach | Gäste | Feedback einholen
Nachbereitung | 1 bis 14 Tage danach | Gäste | Anwesenheit je Gruppe auswerten und an Vertrieb und Buchhaltung geben

## Budget
Budget
Posten | Geplant (€) | Ist (€) | Differenz (€) | Notiz
Location und Miete
Catering und Getränke
Technik und Bühne
Programm, Redner, Unterhaltung
Dekoration und Beschilderung
Einladung, Anmeldung, Einlass
Personal und Dienstleister
Reise und Unterkunft
Marketing und Kommunikation
Puffer (etwa 10 Prozent)
Summe

## Gästegruppen
Gästegruppen
Eingeladen, angemeldet, anwesend je Gruppe; die Quoten rechnen sich selbst.
Gruppe | Kontingent | Eingeladen | Angemeldet | Anwesend | Zusagequote | No-Show-Quote
Kunden
Partner
Belegschaft
Presse
Ehrengäste
Summe